## 版本配套表
配套调度 |  | 系统版本号 |  | 子系统版本号 |  |  | 备注
版本 | 交付日期 | 名称 | 发布日期 | Control | PCB | 硬件
4.X.X | 待发布 | V0.0.0 | 2024-04-30 | 1.0.1-rc.1 | v2.1.a.5 | v1.0.0
|  | V0.0.1 | 2024-05-31 | 1.0.2-rc.1 | v2.1.a.7 | v1.0.0
|  | V0.0.2 | 2024-09-02 | 1.0.3-rc.1 | v2.1.a.09 | v1.0.0
|  | V1.0.0-beta | 2025-01-20 | 1.0.4-rc.1 | V2.1.C.5 | v1.0.1
|  |  | 2025-04-10 | 1.0.5-rc.1 | V2.1.C.5 | v1.0.1
|  | V1.0.0 | 2025-10-20 | 1.0.5-rc.2 | V2.1.C.6 | v1.0.1
|  | V1.0.1 | 2025-12-04 | 1.0.6-rc.1 | V2.1.C.7 | v1.0.2
|  | V1.0.2.rc1 | 2026-01-15 | 1.0.7-rc.1 | V2.1.C.8 | v1.0.2

## control
子系统版本号 | 新功能点描述 | 缺陷修复描述 | 是否涉及数据库变更 | 开发责任人 | 转测日期 | 测试责任人 | 测试完成日期 | 提交点 | 备注
1.0.0-beta.1 | 用户账户相关功能(不含集群相关，及登录超时与密码过期两项) |  | 否 | 王祥，邵翔 | 2024-02-02 | 徐新 |  | 824d6e54
1.0.0-beta.2 |  | 修复缺陷JEIQ-56、JEIQ-47、JEIQ-50、JEIQ-57、JEIQ-61、JEIQ-63、JEIQ-64、JEIQ-69 | 否 | 王祥，邵翔 | 2024-02-20 | 徐新 |  | 7e675fec
1.0.0-beta.3 |  | JEIQ-52、JEIQ-54、JEIQ-58、JEIQ-60 | 否 | 王祥，邵翔 | 2024-02-21 | 徐新 |  | a8dfa694
1.0.0-beta.4 |  | JEIQ-55、JEIQ-62、JEIQ-70、JEIQ-71、JEIQ-75、JEIQ-76、JEIQ-77、JEIQ-78 | 否 | 王祥，邵翔 | 2024-02-22 | 徐新 |  | 19bf9c57
1.0.0-beta.5 |  | JEIQ-82、JEIQ-81 | 否 | 王祥，邵翔 | 2024-02-22 | 叶键 | 2024-02-26 | f93da97d
1.0.0-beta.6 | 订单相关功能(不含集群相关) |  | 是 | 王祥，邵翔 | 2024-03-07 | 唐勇 |  | 78275c900c2802f5e7098aac7779ceb4ff8faee5
1.0.0-beta.7 | 电子表格转测 |  | 是 | 王祥，邵翔 | 2024-03-20 | 唐勇
1.0.0-beta.8 |  | bug fix:JEIQ-144、JEIQ-149、JEIQ-150、JEIQ-137 | 是 | 王祥，邵翔 | 2024-03-25 | 叶键 |  | 338c59d566431c6b49141a881426d15ff3805bcd
1.0.0-beta.9 |  | bug fix:JEIQ-158、JEIQ-149、JEIQ-146、JEIQ-133 | 是 | 王祥，邵翔 | 2024-03-26 | 叶键 |  | 5ec21107beaeddb067fad35e4bd05606c0ae6f98
1.0.0-beta.10 |  | 限制抽屉名、盒名长度 | 否 | 王祥，邵翔 | 2024-03-26 | 叶键 |  | 4da4091ab74edb0e7ae5051e5220f893aa4ebb7d
1.0.0-beta.11 |  | fix:问题单修复，JEIQ-83，JEIQ-148，JEIQ-110，JEIQ-153 | 否 | 王祥，邵翔 | 2024-03-26 | 叶键 |  | 488a4f987fe4a95e208af7b2f08c0eb9593b217f
1.0.0-beta.12 |  | 修改bug | 否 | 王祥，邵翔 | 2024-03-28 | 唐勇 |  | 6f32a6cfd59d26bf6d9f700abc128d9fcb239653
1.0.0-rc.1 | 内部体验版本 | [6 empty] | 6f32a6cfd59d26bf6d9f700abc128d9fcb239653
1.0.1-beta.1 |  | 修改 JEIQ-217\JEIQ-127\JEIQ-126 | 否 | 王祥，邵翔 | 2024-04-08 | 叶键 | 2024-04-08 | cda7753a2135416e9272a3d21390a5a40779a1ec
1.0.1-beta.2 | 转测：设备管理-设备参数 | JEIQ-223、JEIQ-166、JEIQ-86 | 否 | 王祥，邵翔 | 2024-04-10 | 叶键 | 2024-04-10 | 8c3fc0fdaacafdb02d95e3a865528c1545c67792
1.0.1-beta.3 |  | JEIQ-227\JEIQ-86\JEIQ-232\ | 否 | 王祥，邵翔 | 2024-04-15 13:00 | 叶键 | 2024-04-15
1.0.1-beta.4 |  | JEIQ-234\JEIQ-219\JEIQ-221\JEIQ-222\JEIQ-231\JEIQ-136\JEIQ-161\JEIQ-164\JEIQ-220\JEIQ-223\JEIQ-230\JEIQ-235\JEIQ-239\JEIQ-242\ | 否 | 王祥，邵翔 | 2024-04-15 17:00 | 叶键 | 2024-04-16
1.0.1-beta.5 |  | 用户首次登陆强制修改密码 | 否 | 王祥，邵翔 | 2024-04-16 17:50 | 叶键 | 2024-04-16 | 443d815efd0647902df12a54f48df95f3472ac3f
1.0.1-beta.6 |  | JEIQ-257、JEIQ-250、JEIQ-248、JEIQ-244、JEIQ-242、JEIQ-161 | 否 | 王祥，邵翔 | 2024-04-17 17:50 | 徐新 |  | 03bf67ee5d8662cb0c7c74340a58496746f3a632
1.0.1-beta.7 |  | 修改bug | 否 | 王祥，邵翔 | 2024-04-19 09:40 | 叶键、徐新、王彩云 |  | 03319409ddf142a1b1b027cb1181bb2149b00678
1.0.1-beta.8 |  | 修改bug | 否 | 王祥，邵翔 | 2024-04-22 09:35 | 叶键、徐新、王彩云 |  | 6a50cf25318ba879284fcadef7eaad1b5e628b3c
1.0.1-beta.9 |  | 修改bug | 否 | 王祥，邵翔 | 2024-04-23 11:40 | 叶键、徐新、王彩云 |  | 1b734abe693322e12061a53e4de57ba5ffb0d99a
1.0.1-beta.10 | 温度代码合入 |  | 否 | 王祥，邵翔 | 2024-04-23 16:20 | 叶键、王彩云 |  | 565c9ba0eee0900d9c3648546d4bafd0c80e90d2
1.0.1-beta.11 | 记住账户和密码显示功能 灯光和门开报警 | 修改bug | 否 | 王祥，邵翔 | 2024-04-25 11:00 | 叶键、王彩云 |  | 158a2d540508cd3e55eeb0a4bfc12dd8ddbed883
1.0.1-beta.12 |  | 修改bug | 否 | 王祥，邵翔 | 2024-04-26 14:00 | 叶键、王彩云 |  | 731ae69065a65456f3ff631712b7f4a6fd19c03e
1.0.1-beta.13 | 告警、报警列表、主页公司log跳转、告警时不息屏、ups功能、维护员角色及权限、操作日志、报警&警告日志、事件日志、链接设置、升级及app权限开通（存储、相机、指纹）、表格导出格式 | 301291 | 否 | 王祥，邵翔 | 2024-04-29 09:42 | 叶键、王彩云 |  | 83eb2da80607c57c67dda6fdbb9f673f557832ba
1.0.1-beta.14 |  | JEIQ-255/JEIQ-284/JEIQ-290/JEIQ-300/JEIQ-303 | 否 | 王祥，邵翔 | 2024-04-29 14:01 | 叶键、王彩云 | 2024-04-29 | d4f4aec1a2c48ee3e21c417582f6dd9ea6cd78f8
1.0.1-rc.1 | 内部体验版本，完成了85%功能交付 |  | 否 |  |  |  |  | d4f4aec1a2c48ee3e21c417582f6dd9ea6cd78f8
1.0.2-beta.1 |  | JEIQ-133，JEIQ-280，JEIQ-294，JEIQ-306，JEIQ-311，JEIQ-312，JEIQ-313，JEIQ-314，JEIQ-316，JEIQ-317 | 否 | 王祥，邵翔 | 2024-05-07 09:20 | 叶键、王彩云 | 2024-05-07 | 135570302c50052adeef8d66ceabb42f054e9a33
1.0.2-beta.2 |  | JEIQ-133、JEIQ-273、JEIQ-289、JEIQ-322、JEIQ-323、JEIQ-324、JEIQ-327 | 否 | 王祥，邵翔 | 2024-05-08 09:20 | 叶键、王彩云 | 2024-05-08 | e4b954d9c183534aa34be2c016afef26d0ad0a0a
1.0.2-beta.3 |  | JEIQ-331、JEIQ-332、JEIQ-294 | 否 | 王祥，邵翔 | 2024-05-08 14:41 | 叶键、王彩云 | 2024-05-09 | 129834375a2041153698204a2e774894eb0f4521
1.0.2-beta.4 |  | JEIQ-88、JEIQ-228、JEIQ-272、JEIQ-302、JEIQ-319、JEIQ-326、JEIQ-334、JEIQ-325 | 否 | 王祥，邵翔 | 2024-05-09 09:41 | 叶键、王彩云 | 2024-05-09 | 7a8815db5b689af227fb2b5ca521cdac71165887
1.0.2-beta.5 |  | JEIQ-304、JEIQ-309、JEIQ-333、JEIQ-336、JEIQ-337 | 否 | 王祥，邵翔 | 2024-05-10 09:18 | 叶键、王彩云 | 2024-05-10 | 07f6a24926e7229c1c1c5de185dbd315e0c1eecb
1.0.2-beta.6 |  | JEIQ-318、JEIQ-338 | 否 | 王祥，邵翔 | 2024-05-10 13:29 | 叶键、王彩云 | 2024-05-10 | 02a4338619c089fa011fb950ec5e963d0f3a9903
1.0.2-beta.7 |  | JEIQ-268、JEIQ-287、JEIQ-342、JEIQ-345、JEIQ-346、JEIQ-343、JEIQ-246 | 否 | 王祥，邵翔 | 2024-05-13 10:36 | 叶键、王彩云 | 2024-05-13 | 9eb87479789138f3be9654deaa45bcc095ac178d
1.0.2-beta.8 |  | JEIQ-275修复；开放了所有需要读写PCB的地方，之前有些地方是屏蔽了的 | 否 | 王祥，邵翔 | 2024-05-14 09:00 | 叶键、王彩云 | 2024-05-15 | 3b44e8b7
1.0.2-beta.9 |  | JEIQ-267、JEIQ-302、JEIQ-326、JEIQ-353、JEIQ-357、JEIQ-361、JEIQ-364、JEIQ-368、JEIQ-372 | 否 | 王祥，邵翔 | 2024-05-16 10:32 | 叶键、王彩云 | 2024-05-16 | 1b5e336fb9753c5b56db9aa9012de241c6cdc2c5
1.0.2-beta.10 |  | JEIQ-350 | 否 | 王祥，邵翔 | 2024-05-17 09:27 | 叶键、王彩云 | 2024-05-17 | 6e6ddab562e17422e1c0683912ab867c02d692cf
1.0.2-beta.11 |  | JEIQ-373、JEIQ-375、JEIQ-378、JEIQ-380、JEIQ-379、JEIQ-384、JEIQ-381、JEIQ-360、JEIQ-366、JEIQ-285、JEIQ-371、JEIQ-367、JEIQ-382 | 否 | 王祥，邵翔 | 2024-05-17 15:53 | 叶键、王彩云 | 2024-05-17 | 6a6d4f3d02341bd513c508f3535df7138599399d
1.0.2-beta.12 |  | JEIQ-285、JEIQ-286、JEIQ-356、JEIQ-367、JEIQ-369、JEIQ-371 | 否 | 王祥，邵翔 | 2024-05-20 12:19 | 王彩云 | 2024-05-20 | 8e821a2a47e25f525583f6029c659c2cee77a143
1.0.2-beta.13 |  | JEIQ-387、JEIQ-392、JEIQ-285 | 否 | 王祥，邵翔 | 2024-05-21 09:28 | 王彩云 | 2024-05-21 | 1b5857a9e3bb64e79e4176413455839a5824cc74
1.0.2-beta.14 |  | JEIQ-341、JEIQ-349、JEIQ-389、JEIQ-390 | 否 | 王祥，邵翔 | 2024-05-22 17:48 | 王彩云 | 2024-05-22 | 7d940344dead0e37b5d58bb6aed7f2444f4b3c18
1.0.2-beta.15 |  | JEIQ-335、JEIQ-359 | 否 | 王祥，邵翔 | 2024-05-24 09:41 | 王彩云 | 2024-05-24 | f2660b54792cf8f30f72c7665891afd15a0f289b
1.0.2-beta.16 |  | JEIQ-391 | 否 | 王祥，邵翔 | 2024-05-28 09:52 | 王彩云 |  | 60f49ea635b1aa20ff7c099b7b001c93a6ec8608
1.0.2-rc.1 | 发版版本 |  |  |  | 2024-05-31 16:00
1.0.3-beta.1 |  | JEIQ-403、JEIQ-401、JEIQ-400 | 否 | 王祥，邵翔 | 2024-06-06 15:23 | 王彩云 | 2024-06-06 | 69bb7358a63fb258eb5c081c81c71b3b1fec45b5
1.0.3-beta.2 |  | JEIQ-394 | 否 | 王祥，邵翔 | 2024-06-11 15:52 | 王彩云 | 2024-06-11 | c54c6a5c52b9a5ee3f88c2ea36e577dcee61da2e
1.0.3-beta.3 | 界面做了适配，按显示密度160调整页面 |  | 否 | 王祥，邵翔，罗立 | 2024-07-08 09:08 | 王彩云 |  | eadc5f721657460b5d43cd94cb88c22cc3835992
1.0.3-beta.4 |  | JEIQ-279、JEIQ-405、JEIQ-412、JEIQ-279 | 否 | 王祥，邵翔，罗立 | 2024-07-09 10:43 | 王彩云 |  | 81412346ce20f12019157fccfee70c2a7723db7d
1.0.3-beta.5 |  | JEIQ-419、JEIQ-415 | 否 | 王祥，邵翔，罗立 | 2024-07-10 10:03 | 王彩云 |  | 678f6b71adb914e5b66c98c6b580cea53304931f
1.0.3-beta.6 | 1.更新了主页和登录的ui界面； | 修复bug：JEIQ-422、JEIQ-427、JEIQ-428 | 否 | 王祥，邵翔，罗立 | 2024-07-11 15:30 | 王彩云、唐勇 |  | 5c3cc1806e981b16a9ee2b17d3dd3002d5ddd6d4
1.0.3-beta.7 |  | 修复：JEIQ-438、JEIQ-435、JEIQ-433、JEIQ-426、JEIQ-421、JEIQ-417 | 否 | 罗立 | 2024-07-12 10:21 | 王彩云、唐勇 |  | 7a5bdd935f67cc1ce14ae41996894126f587db81
1.0.3-beta.8 |  | 修复：JEIQ-443、JEIQ-437、JEIQ-436 | 否 | 王祥、罗立 | 2024-07-15 15:07 | 王彩云、唐勇 |  | 9e11e5d7aedf79a0ebeb8a423cad97f076e9a417
1.0.3-beta.9 | 1.首页可以修改层标签，并展示正确的层标签； 2.修改首页的温度标签可点击，并展示对应的温度曲线； 3.告警日志添加展示红色或橙色圆圈； | 修复：JEIQ-439、JEIQ-429、JEIQ-290 | 否 | 王祥、罗立 | 2024-07-16 16:56 | 王彩云、唐勇 |  | 514c5ab7517e546aa0f71d9c50be408f5683390b
1.0.3-beta.10 | 1.设备结构ui界面修改； 2.屏蔽hmi版本； | 修复： JEIQ-452，JEIQ-432，JEIQ-425，JEIQ-457，JEIQ-279 | 否 | 王祥、罗立 | 2024-07-18 09:10 | 王彩云、唐勇 |  | 5c0f3a33a280ebfc810f6f18cadd48daea0b5757
1.0.3-beta.11 | 1.订单及订单详情界面UI更新； 2.市电断开期间PCB存储的温度数据读取与还原； | JEIQ-410，JEIQ-408、JEIQ-452、JEIQ-416 | 否 | 王祥、罗立 | 2024-07-22 09:10 | 王彩云、唐勇 |  | eb9ec12721108e4f394ffbed369e458104682bdc
1.0.3-beta.12 | 1.时区功能；2.运行日志 | JEIQ-426、JEIQ-469，JEIQ-442、JEIQ-466、JEIQ-467 | 否 | 王祥、罗立 | 2024-07-24 09:10 | 王彩云、唐勇 |  | 29d56f3301178f795a7b88a2db01184f3ccf9ad7
1.0.3-beta.13 | 电子表格功能 |  | 否 | 王祥、罗立 | 2024-07-29 09:10 | 王彩云、唐勇 |  | 05ae1f08fd0ad2f1b29f54a675dbd4b6c99c20a6
1.0.3-beta.14 | 1、自动打包+版本号；2、报警灯弹窗与UI不符合；3、按返回键闪退 | JEIQ-67、JEIQ-455、JEIQ-277、JEIQ-483、JEIQ-406、JEIQ-402、JEIQ-471、JEIQ-446 | 否 | 唐先强、王祥、罗立 | 2024-07-30 15:10 | 王彩云、唐勇 |  | 0908c36eabef0ca046d7c9c2031c5eeebe3b040a
1.0.3-beta.15 |  | JEIQ-385，JEIQ-475，JEIQ-478，JEIQ-459，JEIQ-480，JEIQ-498，JEIQ-501，JEIQ-485，JEIQ-456，JEIQ-470，JEIQ-453、JEIQ-358 | 是 | 唐先强、王祥、罗立 | 2024-08-02 09:35 | 王彩云、唐勇 |  | c7473fcb4383f524f6c633663bd611200626b35b
1.0.3-beta.16 |  | JEIQ-473、JEIQ-440、JEIQ-423、JEIQ-407 | 否 | 唐先强、罗立 | 2024-08-06 10:30 | 王彩云、唐勇 |  | b29c82e96c37f0dfae0016a61a752e758eff7213
1.0.3-beta.17 |  | JEIQ-404，JEIQ-441、JEIQ-468、JEIQ-377 | 否 | 王祥、唐先强 | 2024-08-07 11:08 | 王彩云、唐勇 |  | 38e7f0a44e48f03c5f7878e62dcd91c313f93e4b
1.0.3-beta.18 |  | JEIQ-518、JEIQ-500、JEIQ-453、JEIQ-444 | 否 | 王祥、唐先强 | 2024-08-08 17:05 | 王彩云、唐勇 |  | bada54ab97bad791f626a3139cb55efafd7c836f
1.0.3-beta.19 |  | JEIQ-407、JEIQ-524 | 否 | 唐先强 | 2024-08-12 14:22 | 王彩云 |  | 809f56428918e0dfcc85f2aea48bc1ac1759b863
1.0.3-beta.20 |  | JEIQ-527、JEIQ-528、JEIQ-530、JEIQ-523 | 否 | 唐先强、王祥 | 2024-08-13 14:32 | 王彩云、徐新 |  | 83365aa0d34ec78c1369555a4ec0e201cced45d1
1.0.3-beta.21 |  | JEIQ-448 | 否 | 王祥 | 2024-08-15 09:40 | 王彩云 |  | 1d3de1d37d7f270f90e5c9d56814cb11788e7689
1.0.3-beta.22 |  | 规避瞬时断网对声光控制和其他报警的影响；修复导出温度数据时结束时间点不准确的问题 | 否 | 王祥 | 2024-08-16 15:00 | 王彩云 |  | 7c10f769a76a99c97e091ba8a537509fe45efacf
1.0.3-beta.23 |  | JEIQ-540 | 是 | 王祥 | 2024-08-21 | 王彩云 |  | 4fa987df
1.0.3-rc.1 |  |  |  |  | 2024-09-02 |  |  | 4fa987df
1.0.4-beta.1 |  | JEIQ-546 | 否 | 王祥 | 2024-10-15 | 叶键 | 2024-10-15 | 83fc3486
1.0.4-beta.2 | [5 empty] | 徐新 | 2024-12-13
1.0.4-beta.3 |  | JEIQ-624、JEIQ-603、JEIQ-602、JEIQ-601、JEIQ-600、JEIQ-599、JEIQ-598、JEIQ-597、JEIQ-596、JEIQ-595、JEIQ-594、JEIQ-557、JEIQ-554、JEIQ-551、JEIQ-545、JEIQ-623、JEIQ-593（增加警告弹窗）、JEIQ-586、JEIQ-571、JEIQ-563、JEIQ-560 | 否 | 王祥、唐先强 | 2024-12-18 | 徐新 | 2024-12-25
1.0.4-beta.4 |  | JEIQ-658 JEIQ-655 JEIQ-654 JEIQ-647 JEIQ-646 JEIQ-645 JEIQ-644 JEIQ-643 JEIQ-641 JEIQ-640 | 是 | 唐先强 | 2025-01-07 | 袁伟 | 2025-01-07 | 24323b0f
1.0.4-beta.5 |  | JEIQ-670、JEIQ-667、JEIQ-633 | 否 | 唐先强 | 2025-01-15 | 叶键 | 2025-01-15 | 0629016f
1.0.4-rc1 | V1.0.0验证版本发布 |  |  |  | 2025-01-20 | 叶键 | 2025-01-20 | 0629016f
1.0.5-beta.1 | 多语言需求 | JEIQ-700、JEIQ-699、JEIQ-698、JEIQ-697、JEIQ-696、JEIQ-695、JEIQ-694、JEIQ-693、JEIQ-691、JEIQ-690、JEIQ-493 | 否 | 唐先强 | 2025-03-21 | 叶键 | 2025-03-28
1.0.5-beta.2 |  | JEIQ-729、JEIQ-728、JEIQ-727、JEIQ-726、JEIQ-725、JEIQ-724、JEIQ-723 | 否 | 唐先强 | 2025-03-26 | 叶键 | 2025-03-27 | 1f53d317
1.0.5-beta.3 |  | JEIQ-732、JEIQ-731、JEIQ-730、JEIQ-726、JEIQ-723 | 否 | 唐先强 | 2025-03-27 | 叶键 | 2025-03-27 | a8ef2983
1.0.5-beta.4 |  | JEIQ-734 | 否 | 唐先强 | 2025-04-01 | 叶键 | 2025-04-02
1.0.5-beta.5 | JEIQ-736 |  | 否 | 唐先强 | 2025-04-09 | 叶键 | 2025-04-09 | c24b6c59
1.0.5-rc1 | V1.0.0版本发布 |  |  |  |  | 叶键 | 2025-04-10 | c24b6c59
1.0.5-rc2 | 已发海外 | 修改问题如下： 1、启动页卡顿 2、首页登录卡顿 3、用户启用后增加提示 4、冰箱开关门后事件日志修改，增加用户信息 5、图表优化显示搜索整小时坐标 | 否 | 唐先强 | 2025-10-14 | 叶键 | 2025-10-20
1.0.6-rc1 | 1、适配欣瑞达屏 2、增加工厂模式方便运维操作 | 1、优化系统内存占用增加稳定性 2、解决内存泄漏问题，增加稳定性 3、解决首次启动加载数据缓慢问题 4、解决日志界面anr卡顿问题 5、其他ui细节问题修改 | 否 | 唐先强 | 2025-12-04 | 叶键 | 2025-12-04 | c6a2e448
1.0.7-beta1 | 1、新增输入端口寄存器读取（0x103，D6为0时，AC没电了，D7为1时，电池电压低，电源会随时自动断电）---- 相当于 后备电池电量低 这个警告，是在D6为0时，且D7为1时出现 2、新增崩溃日志捕捉，记录到本地文件 | https://devops.aliyun.com/workbench?orgId=5f3a0b916207a1a8b17f89ea 修改问题如下： 1、屏幕休眠失效 2、出现无法消失的加载框 3、人脸出现概率性anr问题（降低了概率） 4、指纹长时间使用后无法连接问题和发热功耗问题 5、首页登录登出未刷新“欢迎....” 控件的文案 6、首页温度保留一位小数，且保留小数点后的0，如-80显示-80.0 7、登录弹窗使用指纹或者人脸时，关闭人脸、指纹弹窗概率性出现登录按钮无法使用 8、环境温度过高的报警没有消除，对应不上pcb（增加了日志，修改了报警逻辑，需继续观察现场的测试结果） | 否 | 唐先强 | 2026-01-10 | 王龙/叶键 | 2026-01-10 | 58919533bd6002930567a3f6f3ba6dd97559bfd9
1.0.7-rc1 |  | 1.环境温度过高的报警没有消除，对应不上pcb 2.电子便签修改后日志显示不正确，且无法删除孔位便签 | 否 | 唐先强 | 2026-01-15 | 王龙 | 2026-01-15 | 083c319916af9df7c82d8690689feafaa738ae39

## PCB
子系统版本号 | 新功能点描述 | 部署设备号 | 开发责任人 | 转测日期 | 测试责任人 | 测试完成日期 | 备注 | 说明
v2.1.a.1 | 1.TCP服务4个 2.2S更新一次温度 3.要启动低温机时蒸发温度连续5次达不到设定值时报警 4.添加冷凝风机关闭逻辑 5.机舱风机（低温机风机）在低温机启动时启动 |  | 孙一宽 | 2024-04-25 | 张鼎/王彩云 | 2024-05-10 |  | 开发取包地址：/系统平台部/部门公开/嵌入式软件发布/手工冰箱
v2.1.a.02 | 修复柜温传感器开路时，显示温度持续上升的问题 |  | 孙一宽 | 2024-04-25 | 张鼎/王彩云 | 2024-05-10
v2.1.a.3 | 1.添加网页调试界面 2..去除（低温机启动前5分钟 冷凝风机为高速）逻辑 |  | 孙一宽 | 2024-04-25 | 张鼎/王彩云 | 2024-05-10
v2.1.a.4 | ##所有功能同步到snorkal （1.1.B.13） 1.添加主系统高温系统损坏后（10分钟不能启动低温机）的故障逻辑；（需求号：TLDW-22） 2.添加modbus 协议的软件版本0x0010~0x0012（需求号：TLDW-11） 3.压力开关报警累计4次后才在MODBUS上显示，报警后如果压力开关恢复则清除报警，再累计4次后报警（需求号：TLDW-29） 4.冷凝风机受环境温度控制，16度以下时固定间隔启停（开4秒关6秒）（需求号：TLDW-21）（所有风机控制逻辑和snorkal一致） 5.适配RTC时钟配置 （需求号：TLDW-10） 6.市电丢失时，制冷板控制外置蜂鸣器（TLDW-32） 7.添加新的可控颜色 |  | 孙一宽 | 2024-04-25 | 张鼎/王彩云 | 2024-05-10
v2.1.a.5 | 1.添加 电子锁开关点位（TLDW-39 ） 2.添加 加热丝控制逻辑（TLDW-38） 3.添加节能模式（TLDW-37） 4.修改市电丢失时外部电源（显示屏）供电 点位，高电平通电，低电平断电 |  | 孙一宽 | 2024-04-25 | 徐新/王彩云 | 2024-05-10
v2.1.a.6 | 1.添加 大门开关状态点位（TLDW-40 ） 2.修复环境温度误报警问题 3.更改市电丢失判断相关 输入口与接线定义v2.3一致 4.修复 柜温传感器故障时的压缩机启停时间不正确的问题 |  | 孙一宽 | 2024-05-15 | 徐新/王彩云 | 2024-05-30 |  | 一、嵌入式版本号：x.x.x.x 1、第一个x（1-99）为产品名： “1”为Snorkel自动化冰箱； “2”为Samplock手工冰箱； “3”为CREST智能液氮罐； “4”为-40度Snorkel自动化冰箱； “5”为变频冰箱； “7”为整版开盖器； “8”为手动开盖器； 2、第二个x(1-99)为特定产品板子名： 对Snorkel而言：“1”为标准款-80℃制冷板，“2"为半自动进出口控制板，"3 "为存取仓控制板，"4"为全自动进出口控制板，"5"为全自动挑管控制板，"6"为大号-80℃制冷板，“7”为标准款-40℃制冷板; 对Crest而言：1为标准控制板； 对Samplock而言：1为标准控制板； 3、第三个x(A-Z)为发布的大版本： A为原理样机； B为工程样机； C为量产发布； D为量产后的重大更改; 4、第四个x(1-99)为大版本下的小版本；
v2.1.a.7 | 1 .修复版本号读取问题； 2.SE默认值改为-32； 3.去除制冷故障相关判断(TLDW-41) |  | 孙一宽 | 2024-05-15 | 张鼎 | 2024-08-15
v2.1.a.08 | 1.修复柜温二级报警问题 2.市电丢失时电磁锁保持通电(TLDW-42) |  | 孙一宽 | 2024-08-12 | 张鼎 | 2024-08-15
v2.1.a.09 | 1.高温报警恢复阈值改为st + ah - 10;低温报警恢复阈值改为st - al + 10 |  | 孙一宽 | 2024-08-12 | 张鼎 | 2024-08-15
V2.1.C.1 | TLDW-62：适配新 彩灯温度表，支持华氏度摄氏度切换 TLDW-51：添加开机时压缩机启动延时C0 TLDW-67：蜂鸣器使能时间修改 |  | 孙一宽 | 2024-10-11 | 张鼎 | 2024-10-12 | 需要更换硬件：彩灯温度表、外壳（暂无）
V2.1.C.2 | TLDW-70：环温报警判断时间变为6分钟 TLDW-69：环温16度以下时，冷凝风机大于48度时风机一直启动，直到35度停止 |  | 孙一宽 | 2024-10-16 | 曾令平 | 2024-10-19
V2.1.C.3 | CPBH-1736：使彩灯温度表软件能兼容老版本硬件，网页端增加硬件版本选择 |  | 孙一宽 | 2024-10-16 | 曾令平 | 2024-10-24
V2.1.C.4 | TLDW-81：市电丢失后保存的温度个数可被上位机清0 |  | 孙一宽 | 2024-11-21 | 曾令平 | 2024-11-22
V2.1.C.5 | 1.TLDW-83删除电控柜门打开检测功能 2.CPBH-1741：修复LOG端口打开下，断开网线，导致重启的问题 |  | 孙一宽 | 2024-12-12 | 曾令平 | 2024-12-13
V2.1.C.6 | 1、增加产品型号配置：400盒、600盒、700盒。 2、增加控制模式切换Ru、Rd参数的功能；不同型号、节能模式/性能模式切换不同的Ru、Rd值。 3、制冷过程中压缩机连续运行8个小时（低温压缩机运行时间计算）停机30分钟。 4、修改蜂鸣器控制，使用小屏蜂鸣器。 |  | 范志杰 | 2025-10-10 | 叶键 | 2025-10-15
V2.1.C.7 | 1、增加贝尔对接点表 |  | 范志杰 | 2025-11-27 | 叶键 | 2025-12-01
V2.1.C.8 | 网口监视：网络无通信时自动复位网络 |  | 范志杰 | 2026-01-15

## PlcMgr_Front (hidden)
子系统版本号 | 新功能点描述 | 缺陷修复描述 | 开发责任人 | 转测日期 | 测试责任人 | 测试完成日期 | 提交点
V1.3.0-beta.1 |  | 2.调测界面自动切换手动模式修改 | 李岚 | 2022-08-25 | 唐勇 | 2022-08-25 | e40850c0f12fe99701d5ce89899a271a102a9763
V1.3.0-rc.1 | 发布版本 | 发布版本 |  |  |  |  | 737d92de2652f66a4e9409dbdbcd0fc2f84d63be
V1.3.1-beta.2 | 8#首次构建 |  |  | 2022-12-05 | 何飞 |  | 72ad3310aeab2bf785de074d00b372d11173dfef
V1.3.1-X |  | 版本废弃，合入app | 姚文呈 | 2022-12-07
V1.3.1-X
V1.3.1-X
V1.4.1-X
V1.4.1-X
2022-10-31

## 硬件
子系统版本号 | 验证目的 | 制冷系统 |  |  |  | 铲板机构 | 冻存架 | 进出口机构 | 视觉 | 开发责任人 | 转测日期 | 测试责任人 | 测试完成日期
|  | 制冷技术类型 | 是否为双系统 | 供电类型 | 是否为变频
v1.0.0 |  | 双机复叠制冷 | 否 | 单交流电输入 | 否
v1.0.1 | 1.LCD圆屏更换成彩灯温度表; 2.支持华氏度摄氏度切换;
v1.0.2 | 屏幕更换供应商